ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña |  |  |  | Uniendo Familias |  |  |  |  |  | Eje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable |  |  |  | Organismo Publico Descentralizado: CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT) |  |  |  |  |  | Estrategia |  |  |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta |  |  |  | Pobreza, violencia y desintegración familiar a consecuencia de adicciones de sustancia psicoadictivas en cualquier miembro de la familia. |  |  |  |  |  | Línea de Acción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de PP Especial |  |  |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias |  |  |  | Colonias propuestas: Las Huertas, Miravalle, Cerro del Cuatro. |  |  |  |  |  | Indicador ASE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZAP |  |  |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable |  |  |  | Lic. Abril Martin del Campo Aceves Tel. 3860-1965 comucat@tlaquepaque.gob.mx |  |  |  |  |  | Vinc al PND |  |  |  |
| F) Objetivo específico |  |  |  | Trabajar con alianzas de: escuelas de la zona, líderes comunitarios, centros de rehabilitación, grupos de ayuda mutua y organismos no gubernamentales, para ofrecer apoyo y servicios adecuados a todos los individuos que comprenden una familia, de acuerdo a sus necesidades, reconstruyendo el núcleo familiar, para conseguir un entorno sano para nuestra población. |  |  |  |  |  | Vinc al PED |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vinc al PMetD |  |  |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. |  |  |  | Familias con problemas en adicciones y todo lo que genera la situación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H) Tipo de propuesta |  |  |  |  | J) No de Beneficiarios |  | K) Fecha de Inicio |  |  | Fecha de Cierre |  |  |  |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto |  | Hombres | Mujeres | 01 Enero del 2016 |  |  | 31 Diciembre 2016 |  |  |  |
| x |  |  |  |  | 50 | 50 | Fed | Edo | Mpio | x | x |  | x |
| I) Monto total estimado |  |  | $1000,000.00 |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Contacto con autoridades escolares, líderes comunitarios, centros de rehabilitación, grupos de ayuda mutua y organismos no gubernamentales (del polígono a tratar). Presentación del plan de trabajo. Reuniones para la organización y calendarización de actividades. Convocatorias. Implementación de Talleres con diferentes temas de acuerdo al sector presentado. Registro de participantes. Seguimiento de casos que inicien algún tipo de tratamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Familias unidas, consientes e informadas, trabajando juntas para su desarrollo y crecimiento. Despertar en ellos las ganas de superarse al darse cuenta que hay otras opciones de vida, dándoles armas y ayuda especializada para lidiar con la adicción de algún familiar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance | Corto Plazo |  |  | Mediano Plazo |  |  |  |  |  |  | Largo Plazo |  |  |  |
|  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma Anual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Contacto con instancias participantes |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del plan de trabajo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización y Calendarización |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convocatorias |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de Talleres |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de asistentes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento de casos con tratamiento |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

Remodelación, rehabilitación, ampliación y construcción de bases de Bomberos y Protección Civil.

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso |  | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría % | Fondo Revolvente% |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC | 8 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $149,000.00 |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 116.4 | 91.6% | 8.4% |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  |  |  |  |