ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña |  |  |  | PREVENKIDS |  |  |  |  |  | Eje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable |  |  |  | Organismo Público Descentralizado: CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT) |  |  |  |  |  | Estrategia |  |  |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta |  |  |  | La edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas de San Pedro Tlaquepaque que cada vez se presenta a más temprana edad. |  |  |  |  |  | Línea de Acción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de PP Especial |  |  |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias |  |  |  | Escuelas: Preescolar y primarias a partir de 1ro, 2do y 3ro grado, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  |  | Indicador ASE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZAP |  |  |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable |  |  |  | Lic. Abril Martin del Campo Aceves Tel. 3860-1965 comucat@tlaquepaque.gob.mx |  |  |  |  |  | Vinc al PND |  |  |  |
| F) Objetivo específico |  |  |  | Tener niñas y niños informados del peligro del consumo de cualquier droga, concientizándolos y brindándoles factores de protección que les permitan identificar situaciones de riesgo a temprana edad. |  |  |  |  |  | Vinc al PED |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vinc al PMetD |  |  |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. |  |  |  | Niñas y niños que cursen algún Preescolar y 1ro, 2do y 3ro de primaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H) Tipo de propuesta |  |  |  |  | J) No de Beneficiarios |  | K) Fecha de Inicio |  |  | Fecha de Cierre |  |  |  |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto |  | Hombres | Mujeres | 01 Enero del 2017 |  |  | 31 Diciembre 2017 |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x |  | x |
| I) Monto total estimado |  |  | $40,000.00 |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Se imparte plática preventiva a todo el alumnado en el patio principal de la escuela o lugar sugerido por la institución, posterior a ello se presenta función de teatro guiñol. Cuando la escuela presenta situación de riesgo se imparten talleres con actividades lúdicas en cada grupo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Alumnos informados y con elementos psicológicos para prevenir el consumo sustancias adictivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance | Corto Plazo |  |  | Mediano Plazo |  |  |  |  |  |  | Largo Plazo |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma Anual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Charla preventiva | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x |
| Talleres vivenciales |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| Atención a niños en riesgo |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| Talleres de prevención | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| Cursos de verano |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

Remodelación, rehabilitación, ampliación y construcción de bases de Bomberos y Protección Civil.

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso |  | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría % | Fondo Revolvente% |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC | 4 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $129,700.00 |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 116.4 | 91.6% | 8.4% |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 |  |  |  |  |