ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña |  |  |  | ESCUELA POR ESCUELA |  |  |  |  |  | Eje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable |  |  |  | Organismo Publico Descentralizado: CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT) |  |  |  |  |  | Estrategia |  |  |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta |  |  |  | El aumento en el consumo con drogas de inicio, y de alto impacto en los niños, niñas y jóvenes de San Pedro Tlaquepaque, La desinformación respecto a los estragos en el consumo de sustancias psicoactivas. |  |  |  |  |  | Línea de Acción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de PP Especial |  |  |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias |  |  |  | Escuelas: primarias a partir de 4to, 5to y 6to grado, secundarias y preparatorias del Municipio. |  |  |  |  |  | Indicador ASE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZAP |  |  |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable |  |  |  | Lic. Abril Martin del Campo Aceves Tel. 3860-1965 comucat@tlaquepaque.gob.mx |  |  |  |  |  | Vinc al PND |  |  |  |
| F) Objetivo específico |  |  |  | Tener niños, niñas y jóvenes informados del peligro del consumo de cualquier droga, brindándoles así las armas necesarias para saber cómo reaccionar ante una situación de riesgo o en su caso a dónde acudir para una intervención temprana. |  |  |  |  |  | Vinc al PED |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vinc al PMetD |  |  |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. |  |  |  | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que cursen algún grado escolar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H) Tipo de propuesta |  |  |  |  | J) No de Beneficiarios |  | K) Fecha de Inicio |  |  | Fecha de Cierre |  |  |  |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto |  | Hombres | Mujeres | 01 Enero del 2017 |  |  | 31 Diciembre 2017 |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x |  | x |
| I) Monto total estimado |  |  | $40,000.00 |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Aplicación de POSIT (Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers) es un cuestionario de tamizaje que contempla siete áreas de funcionamiento: uso/abuso de sustancias, salud mental, relaciones familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral y conducta agresiva/delincuencia, para detectar de manera temprana a personas vulnerables o en riesgo de consumir sustancias adictivas, a partir de los resultados se imparten talleres vivenciales, de autoconocimiento y proyecto de vida y se le brinda atención psicológica a los jóvenes que ya tienen un problema de consumo y/o adicción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Estudiantes informados y con bases para no consumir sustancias adictivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance | Corto Plazo |  |  | Mediano Plazo |  |  |  |  |  |  | Largo Plazo |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma Anual de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Aplicación de POSIT | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Talleres vivenciales a partir de resultados |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| Atención a niños / jóvenes detectados |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| Talleres de prevención | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  |
| Cursos de verano |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

Remodelación, rehabilitación, ampliación y construcción de bases de Bomberos y Protección Civil.

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso |  | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría % | Fondo Revolvente% |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC | 4 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $132,080.00 |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 116.4 | 91.6% | 8.4% |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  |  |  |  |