Anexo 1 Datos Generales

| Dependencia: | Consejo Municipal Contra Las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  | POA 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Propuesta: | Tu trabajo, tu vida. |  |  |  |  |  |
| Campaña | X Programa | Servicio | Proyecto |  | Monto | Duración en meses |
| Gasto Corriente |  |  | X Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $130,979.29 | 12 meses |
| Objetivos generales de la propuesta: |  |  | Transmitir la información, generar conciencia y responsabilidad en cada trabajador o trabajadora sobre las consecuencias en el uso y abuso de alcohol y drogas; brindar herramientas que les permitan identificar los indicadores de consumo y adicciones, para mejorar la calidad de vida comenzando por el ámbito laboral. Generar estrategias de coparticipación con otras instituciones en los diferentes niveles de gobierno y agrupaciones de la sociedad civil, para vincular a las/los trabajadores con más opciones de ayuda. |  |  |  |
| Vinculación a Estrategia del PMD: |  |  | Eje estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la cultura y la cobertura de Salud. Eje estratégico 5. : Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana. 5.8 Prevenir integralmente las violencias, delincuencia y las adicciones. 5.8.2. Realizar intervenciones preventivas en el tema de adicciones. 5.8.4. Promover hábitos que prevengan el uso de drogas. |  |  |  |
| Vinculación a Líneas de Acción: |  |  | Seguridad Ciudadana. |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| Problemática que atiende la propuesta. | Problemas de consumo de estupefacientes, alcohol y tabaco en los trabajadores de la iniciativa pública y privada del municipio. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Empleados informados y concientizados sobre las consecuencias del consumo de sustancias adictivas y la importancia de una vida laboral saludable y productiva. |  |  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realización de talleres informativos y vivenciales sobre prevención de adicciones, enfocados a las empleadas y empleados de la iniciativa pública privada del municipio. |  |  |
| Nombre del Indicador |  | Unidad de medida del producto generado o acción realizada | Meta programada para el final del periodo |
| Promover hábitos que prevengan el uso de drogas . |  | Empleadas y empleados. | 200 hombres 200 mujeres. |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

| Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2019 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| Visita a las empresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendarización de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talleres informativos y preventivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de empleados en riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canalización Oportuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |