| Dependencia: | Consejo Municipal Contra Las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  | POA 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Propuesta: | Regularización y Estandarización de Centros de Tratamiento de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  |  |
| Campaña | X Programa | Servicio | Proyecto |  | Monto | Duración en meses |
| Gasto Corriente |  |  | X Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $160,085.80 | 12 meses |
| Objetivos generales de la propuesta: |  |  | Dar seguimiento a los procesos de apertura y funcionamiento de los centros de tratamiento, brindar herramientas de operación y atención al personal de los mismos para promover que los servicios de atención sigan apegados a las normas correspondientes a centros de tratamiento de tipo residencial. |  |  |  |
| Vinculación a Estrategia del PMD: |  |  | Eje estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la cultura y la cobertura de Salud. Eje estratégico 5. : Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana. 5.8 Prevenir integralmente las violencias, delincuencia y las adicciones. 5.7.8. Gestionar y vincular a los servicios que atiendan integralmente a las personas en situación de adicciones. |  |  |  |
| Vinculación a Líneas de Acción: |  |  | Seguridad Ciudadana. |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.

| Problemática que atiende la propuesta. | Las discrepancia en la implementación de lineamientos de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos correspondientes al tema de tratamiento de adicciones y el desconocimiento de procesos básicos al ser espacios de atención de la salud. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Centros de tratamiento de Adicciones de tipo Residencial Certificados y funcionando bajo lineamientos y personal capacitado para ofrecer un servicio de calidad . |  |  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Supervisión y apoyo a los Centro de Tratamiento para su regularización, apertura y operación. Capacitaciones a directivos y operadores de acuerdo a las funciones que desempeñen en favor de las y los usuarios en proceso de rehabilitación. |  |  |
| Nombre del Indicador |  | Unidad de medida del producto generado o acción realizada | Meta programada para el final del periodo |
| Centros de tratamiento regularizados. Personal capacitado para brindar tratamiento de calidad. |  | -Centros de tratamiento. -Personas capacitadas. | 20 Centros. 100 personas capacitadas. |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

| Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2019 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |
| Visita a Centros de Tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calendarizar actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisar a los Centros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo institucional y asesoría de proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación a personal de centros de tratamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |