Anexo 1 Datos Generales.

| Dependencia: | Consejo Municipal Contra Las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  | POA 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Propuesta: | Espacios 100% libres de humo de tabaco. |  |  |  |  |  |
| Campaña | Programa | Servicio | Proyecto |  | Monto | Duración en meses |
| Gasto Corriente |  |  | X X Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $261,958.58 | 12 meses |
| Objetivos generales de la propuesta: |  |  | Por medio de COMUCAT brindar información y herramientas a todas las dependencias y edificios dentro del municipio sobre las consecuencias del consumo de tabaco, así mismo y en conjunto con el Consejo Estatal Contra las Adicciones de Jalisco (CECAJ) certificarlos como espacios 100% libres del humo de tabaco, de acuerdo con la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Jalisco. |  |  |  |
| Vinculación a Estrategia del PMD: |  |  | X X Eje estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la cultura y la cobertura de Salud. Eje estratégico 5. : Cultura de la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana. 5.8.2. Realizar intervenciones preventivas en el tema de adicciones. 5.8.4. Promover hábitos que prevengan el uso de drogas. |  |  |  |
| Vinculación a Líneas de Acción: |  |  | Seguridad Ciudadana. |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| Problemática que atiende la propuesta. | Los efectos nocivos del humo del tabaco, tanto en fumadores activos como pasivos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Edificios que cuenten con información y herramientas sobre las consecuencias del consumo del tabaco , así mismo certificarlos como espacios 100% libres de humo de tabaco de acuerdo con la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Jalisco. |  |  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Brindar información, material requerido para cumplir con los lineamientos de Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Jalisco. Vinculación con dependencias municipales y/o estatales para la información y cumplimiento del mismo. |  |  |
| Nombre del Indicador |  | Unidad de medida del producto generado o acción realizada | Meta programada para el final del periodo |
| Promover campañas de información preventivas. |  | Edificios y dependencias certificados . | Meta por definir |

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

| Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2019 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |