Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)

| Dependencia: |  |  |  | Consejo Municipal Contra las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  |  | PbR 2021 - 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Propuesta: |  |  |  | PALOMA (Para Adolescentes Ligado a una Orientación y Mejor Autoconocimiento). |  |  |  |  |  |
| Gasto Corriente |  |  |  |  | Gasto Complementario Municipal |  | Gasto de Fondo Federal |  | Periodo |
| Programa |  | Servicio |  | Campaña | Proyecto | Monto | Proyecto | Monto | Del: octubre de 2021 Al: septiembre de 2022Des |
| X |  |  |  |  |  | $ 261,197.28 |  | $ |  |
| Descripción del Problema |  |  |  | El consumo inicial a edades más tempranas, la delincuencia, enfermedades a causa de las adicciones. |  |  |  |  | Eje 5 |
| Objetivo General |  |  |  | Generar conciencia ante el uso y abuso de drogas, legales e ilegales, mediante el trabajo en escuelas con alumnos entre los 12 y 18 años de edad que se encuentren en situación de riesgo por circunstancias diversas. |  |  |  |  | Estrategia 5.8 |
| Contribución a la Agenda Gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTS | D |  | E |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

| Contribución a Políticas Transversales | Explicar la contribución a política pública transversal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fortalecer autoestima y mejorar el autoconocimiento de los jóvenes para una mejor toma de decisiones. |  |  |
| Actividades a Realizar | Etapa 1. Teórica (La Verdad de las consecuencias de 12 drogas). Etapa 2. Reforzamiento y evaluación Etapa 3. Practica. |  |  |
| Indicadores | Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Meta Programada |  |
| Indicador Operativo | Jóvenes atendidos con platicas y talleres, mediante el Programa de La verdad sobre las drogas | Jóvenes atendidos | 2500 jóvenes |  |
| Indicador de Política Transversal |  |  |  |  |

| Cronograma del año de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
| Gestión en escuelas secundarias del municipio. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del programa en escuelas secundarias. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del programa |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |