## Informe cuantitativo Octubre
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
DEL 1 AL 31 Octubre de 2019
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Tu trabajo, tu vida | Estratégico Externo | X |  |  | X | Talleres | 400 | 0 | 93800 | 6932.7 | 0% | 4.99%
02 | UNIENDO FAMILIAS | Estratégico Externo |  |  |  |  | Usuarios externos. | 5000 | 657 | 139000 | 10283.11 | 13.14% | 7.39%
03 | Centro de Atención Primaria en Adicciones (COMUCAT) San Martín de las Flores | Gestón Interna | X |  |  | X | Usuarios | 400 | 45 | 244500 | 18071.41 | 11.25% | 7.391%
04 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitacion de San Pedro Tlaquepaque. | Gestón Interna | X |  |  | X | Centros de Tratamiento Capacitados | 100 | 81 | 101200 | 7476.44 | 81% | 7.388%
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos. | [8 empty] | .
[5 empty] | POR PROGRAMAS | IMPORTE | noviembre
[5 empty] | Escuela por Escuela | 122000 | 9019.71
[5 empty] | Preven Kinds | 105700 | 7828.28
[5 empty] | PALOMA | 155900 | 11514.52
[5 empty] | MARIA | 119500 | 8835.8
[5 empty] | Uniendo Familias | 139000 | 10283.11
[5 empty] | Centro de Atención Primaria en Adicciones San Martín de las Flores | 244500 | 18071.41
[5 empty] | Programa Interdependencias (CIPE)+ | 0 | 0
[5 empty] | Tu trabajo, tu vida | 93800 | 6932.7
[5 empty] | Proyecto Semaforo | 0 | 0
[5 empty] | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitacion de San Pedro Tlaquepaque. (Curso) | 101200 | 7476.44
Programas varios

## Informe cualitativo Octubre
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COMUCAT
DEL 1 AL 31 de octubre 2019.
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Tu trabajo, tu vida. | Durante este mes no se trabajo en este programa por cuestiones de agenda.
03 | Uniendo Familias. | Durante este mes se trabajo en la etapa 2 de este programa llamada "Formacion de lideres" en la cual se capacita a los lideres informales de la comunidad con 5 temas como "Historia de las Adicciones" , Cultura de Paz " , "Comunicación Asertiva" , " Bases de la consejeria y cuidado de datos personales" y" Familias Disfuncionales" . Estos temas se impartieron en el Templo del Señor Milagroso de la Colonia El Vergel durante una semana. Así mismo se intervino en la Preparatoria #16 en la Colonia San Martin de las Flores se impacto a un total de 650 jovenes con el programa (PALOMA Para adolescentes ligados a una orientacion y mejor autoconocimiento ) con la finalidad de reforzar a los jovenes y fomentar en ellos la importancia de tener un proyecto de vida.
05 | Centro de Atención Primaria (CAPA) San Martin de las Flores. | Se atendieron 36 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias a las cuales se les atiende con terapia ambulatoria que consta de 10 sesiones con duracion de una hora por semana, asi mismo se brindó orientacion a familias y así mismo se atendieron un total de 13 personas que asistieron al area de trabajo social de nuestro CEINAA , otra de las actividades realizadas fue la participacion en una estacion de radio dentro de la preparatoria 16 de la colonia San Martin de las Flores en la cual se hablo sobre el impacto del consumo de la droga llamada " Cristal".
06 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque | Durante el mes de octubre se realizaron un total de 10 atenciones a usuarios , padres de familia y asesorías a centros de tratamiento del municipio , así mismo se realizaron 4 canalizaciones a nuestro CEINAA de estos 3 mujeres y 1 hombre que requirieron de ayuda psicológica , por otra parte se realizaron un total de 4 derivaciones a centros de tratamiento , todos hombres , estos centros son Neotlalli, Hacia un nuevo horizonte, Albergue los reyes y Instituto Insight , en lista de espera tenemos a un total de 5 usuarios. En nuestro curso RECETT se llevaron a cabo la 6,7,8 y 9 sesión durante cada lunes del mes con la participación de diferentes dependencias como Padrón y licencias, CECAJ Y" Procuraduría de Protección de Niños , Niñas y adolescentes" con estas sesiones se concluye el curso con la asistencia de 20 centros de tratamiento especializados en adicciones, acudieron 58 personas al curso de los cuales 14 fueron mujeres y 44 hombres, 15 invitados especiales de 9 áreas o dependencias del municipio y del estado. Se tuvo la participación de 5 representantes en presídium. Por ultimo del 1 al 10 de octubre se hizo la entrega de 180 despensas repartidas entre los centros Vida salud y voluntad, Reina fénix, Neotlalli, Mi reinserción, La visión del mañana, Jalisco sin adicciones, de tratamiento quienes colaboran con COMUCAT en la generación de becas para usuarios canalizados a estos centros. rso

## Informe cuantitativo Noviembre
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
DEL 1 AL 30 de Noviembre del 2019.
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Tu trabajo, tu vida | Estratégico Externo | X |  |  | X | Talleres | 400 | 0 | 203745.56 | 34031.76 | 0% | 4.99%
02 | UNIENDO FAMILIAS | Estratégico Externo |  |  |  |  | Usuarios externos. | 5000 | 856 | 654896.45 | 109387.8 | 17.12% | 7.39%
03 | Centro de Atención Primaria en Adicciones (COMUCAT) San Martín de las Flores | Gestón Interna | X |  |  | X | Usuarios | 400 | 76 | 363831.37 | 60771 | 19% | 16.7%
04 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitacion de San Pedro Tlaquepaque. | Gestón Interna | X |  |  | X | Centros de Tratamiento Capacitados | 100 | 20 | 232852.08 | 38893.44 | 20% | 16.7%
[10 empty] | 1455325.46 | 243084
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe Cualitativo Noviembre
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DEL 1 AL 30 de Noviembre 2019.
0
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Tu trabajo, tu vida. | Durante este mes no se trabajo en este programa debido a la agenda con otros programas .
03 | Uniendo Familias. | Durante este mes se trabajo en la etapa 3 " Intervencion comunitaria" en la cual se trabaja con los preescolares y primarias de la colonia El Vergel donde se implementoi el programa Prevenkids en el cual se cuenta el cuento " El Monstruo de la tecnologia" que tiene como objetivo concientizar a los niños sobre el exceso del uso de los aparatos electronicos , se dio atencion a un total de 359 niños y 392 niñas, así mismo durante esta etapa se llevo a cabo por el turno de la tarde el visiteo en el cual se hace la invitacion a los jovenes de la comunidad de entre 15 a 25 años a participar en un campamento con temas preventivos , en la etapa 4 que se refiere al curso introductorio se impartio el tema de " Risoterapia" a los jovenes que asisitirian al campamento este taller se realizo en el templo del Señor Milagroso de la colonia El Vergel, tambien se llevo a cabo la etapa 5 que es un campamento que dura 3 días y 2 noches , el cual inicio el 22 de noviembre y termino el 24 del mismo mes en este asistieron un total de 53 hombres y 22 mujeres de 13 a 25 años , este esta basado en un esquema de trabajo diseñado especificamente para propiciar la sensibilización en cuanto a la relación que tiene con su entorno familiar y social ; realizar su proyecto de vida personal y reflexionar sobre el consumo de drogas , esto a partir de talleres, terapias de grupo, dinámicas, actividades de meditacion y reflexión que propicien un estilo de vida saludable en lo individual y socio-familiar, tambien se trabaja con otras dependencias como COMUDE , IMMIST, Servicios Medicos , al cierre se hace un evento protocolario en su misma comunidad , donde se les entrega un reconocimiento de asistencia al campamaneto, la etapa 6 " Curso de Seguimiento" dio inicio el 25 de noviembre con 2 sesiones , 2 veces a la semana con duración de 1:30 hrs, en las cuales se impartieron los temas " Comunicacion Asertiva" y "Resiliencia" a los cuales asistieron un total de 16 jovenes. Mediante el programa PALOMA y en respuesta al programa Sendero Seguro se intervino en el CECyTEJ La Duraznera se impacto a un total de 144 jovenes de este plantel .
05 | Centro de Intervencion y Atencion en Adiciones (CEINAA). Antes Centro de Atención Primaria (CAPA) San Martin de las Flores. | Durante este mes se atendieron un total de 45 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias, orientación a familias , así mismo se brindaron 80 sesiones de psicología , cada sesión con duración de 1 hora , 17 personas asisitieron a trabajo social donde se analiza la problematica y se canaliza al lugar indicado , otra de las actividades que se realizaron fue la imparticion de talleres como parte del programa " Nocaut contra las Adicciones" en un gimnasio de Box de la colonia San Martin de las Flores , al cual asistieron 5 hombres y 7 mujeres.
06 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque | Durante el mes de Noviembre se realizaron un total de 10 atenciones a usuarios , padres de familia, asesorias a centros de tratamiento , así mismo se realizaron 4 canalizaciones a nuestro CEINAA de estos 1 mujer y 3 hombres, otra de las actividades realizadas fueron 3 derivaciones a centros de tratamiento , por ultimo en lista de espera de algun lugar de tratamiento tenemos a 2 hombres y 1 mujer.

## Informe Cuantitativo Diciembre
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
DEL 1 AL 15 de diciembre 2019.
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Tu trabajo, tu vida | Estratégico Externo | X |  |  | X | Talleres | 400 | 0 | 203745.56 | 34031.76 | 0% | 4.99%
02 | UNIENDO FAMILIAS | Estratégico Externo |  |  |  |  | Usuarios externos. | 5000 | 17 | 654896.45 | 109387.8 | 0.34% | 7.39%
03 | Centro de Atención Primaria en Adicciones (COMUCAT) San Martín de las Flores | Gestón Interna | X |  |  | X | Usuarios | 400 | 53 | 363831.37 | 60771 | 13.25% | 16.7%
04 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitacion de San Pedro Tlaquepaque. | Gestón Interna | X |  |  | X | Centros de Tratamiento Capacitados | 100 | 59 | 232852.08 | 38893.44 | 59% | 16.7%
[10 empty] | 1455325.46 | 243084
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe Cualitativo Diciembre
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DEL 1 al 15 de diciembre de 2019.
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Tu trabajo, tu vida. | Durante este trimestre no se trabajo en este programa debido a la agenda con los otros programas .
02 | Uniendo Familias. | Durante este mes se siguio trabajando con la etapa 6 Curso de Seguimiento con los jovenes asistentes al campamento , esto se llevo a cabo en la colonia El Vergel dentro del templo del Señor milagroso a estas ultimas 4 sesiones asistieron un total de 8 jovenes , y asi se finaliza este programa.Mediante PALOMA se dio inicio a las terapias grupales dentro de la preparatoria 16 como seguimiento a los jovenes que se les impartio los temas de proyecto de vida .
03 | CEINAA ( Centro de intervención y Atención en Adicciones ) antes Centro de Atención Primaria (CAPA) San Martin de las Flores | Durante este mes se atendieron un total de 32 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias a terapia psicologica tomando en cuenta que son un total de 10 sesiones para completar el proceso ambulatorio, tambien se brindo orientacion a familiares , así mismo se atendieron un total de 15 personas que asistieron a trabajo social . Otra de las actividades realizadas se llevo a cabo la derivacion de un usuario a un Centro de tratamiento del municipio. Tambien se llevo a cabo una escuela para padres dentro de nuestras instalaciones en la cual se impartieron los siguientes temas "Factores de proteccion de riesgo", " Comunicación Asertiva" y " Relaciones familiares y estilo de crianza" en la cual se impacto a un total de 11 mujeres y 7 hombres .
04 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque | Durante este mes se brindaron un total de 3 atenciones a usuarios , padres de familia y asesorias a centros , 1 canalizacion a nuestro CEINAA, se realizaron un total de 2 derivaciones a centros de tratamiento. Así mismo se realizo la quinta reunion tecnica del programa RECETT en donde se conto con la presencia de COPRISJAL Y CECAJ, Inspeciion Ambiental y Proteccion Civil y Bomberos del Municipio de Tlaquepaque . Empezando el mes se inicio con un nuevo curso llamado CIMTRA ( Curso-Taller de introduccion a los Modelos de Tratamiento para la rehabilitacion de Adicciones ) suman un total de 6 sesiones con 6 horas de duración al cual han asistido 54 personas que forman parte de centros de tratamiento del municipio.

## Informe Trimestral cuantitativo
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (COMUCAT)
DEL 1 de Octubre al 15 de Diciembre 2019.
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |  | CUMPLIMIENTO DE LA META |  | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Relativo (B) | Programado (C) | Realizado (D) | Valor de la Meta =(B/A) | Cumplimiento de la Meta =(D/C)
01 | Tu trabajo, tu vida | Estratégico Externo | X |  |  | X | Talleres | 400 | 0 | 203745.56 | 34031.76 | 0% | 4.99%
02 | UNIENDO FAMILIAS | Estratégico Externo |  |  |  |  | Usuarios externos. | 5000 | 1530 | 654896.45 | 109387.8 | 30.6% | 7.39%
03 | CEINAA (Centro de intervención y atencion de adicciones .Antes Centro de Atención Primaria en Adicciones (COMUCAT) San Martín de las Flores. | Gestón Interna | X |  |  | X | Usuarios | 400 | 174 | 363831.37 | 60771 | 43.5% | 16.7%
04 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitacion de San Pedro Tlaquepaque. | Gestón Interna | X |  |  | X | Centros de Tratamiento Capacitados | 100 | 160 | 232852.08 | 38893.44 | 160% | 16.7%
[10 empty] | 1455325.46 | 243084
Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

## Informe Trimestral Cualitativo
PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DEL 1 de Octubre al 15 de Diciembre 2019.
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Tu trabajo, tu vida. | Durante este trimestre no s etrabajo en este programa por motivos de agenda en otras actividades ,pero tomando en cuenta que iniciando el año se arrancara con las actividades del mismo.
02 | Uniendo Familias. | En el mes de Octubre se trabajo en la etapa 2 de este programa llamada "Formacion de lideres" en la cual se capacita a los lideres informales de la comunidad con 5 temas como "Historia de las Adicciones" , Cultura de Paz " , "Comunicación Asertiva" , " Bases de la consejeria y cuidado de datos personales" y" Familias Disfuncionales" . Estos temas se impartieron en el Templo del Señor Milagroso de la Colonia El Vergel durante una semana. Así mismo se intervino en la Preparatoria #16 en la Colonia San Martin de las Flores se impacto a un total de 650 jovenes con el programa (PALOMA Para adolescentes ligados a una orientacion y mejor autoconocimiento ) con la finalidad de reforzar a los jovenes y fomentar en ellos la importancia de tener un proyecto de vida. En el mes de Noviembre se trabajo en la etapa 3 " Intervencion comunitaria" en la cual se trabaja con los preescolares y primarias de la colonia El Vergel donde se implementoi el programa Prevenkids en el cual se cuenta el cuento " El Monstruo de la tecnologia" que tiene como objetivo concientizar a los niños sobre el exceso del uso de los aparatos electronicos , se dio atencion a un total de 359 niños y 392 niñas, así mismo durante esta etapa se llevo a cabo por el turno de la tarde el visiteo en el cual se hace la invitacion a los jovenes de la comunidad de entre 15 a 25 años a participar en un campamento con temas preventivos , en la etapa 4 que se refiere al curso introductorio se impartio el tema de " Risoterapia" a los jovenes que asisitirian al campamento este taller se realizo en el templo del Señor Milagroso de la colonia El Vergel, tambien se llevo a cabo la etapa 5 que es un campamento que dura 3 días y 2 noches , el cual inicio el 22 de noviembre y termino el 24 del mismo mes en este asistieron un total de 53 hombres y 22 mujeres de 13 a 25 años , este esta basado en un esquema de trabajo diseñado especificamente para propiciar la sensibilización en cuanto a la relación que tiene con su entorno familiar y social ; realizar su proyecto de vida personal y reflexionar sobre el consumo de drogas , esto a partir de talleres, terapias de grupo, dinámicas, actividades de meditacion y reflexión que propicien un estilo de vida saludable en lo individual y socio-familiar, tambien se trabaja con otras dependencias como COMUDE , IMMIST, Servicios Medicos , al cierre se hace un evento protocolario en su misma comunidad , donde se les entrega un reconocimiento de asistencia al campamaneto, la etapa 6 " Curso de Seguimiento" dio inicio el 25 de noviembre con 2 sesiones , 2 veces a la semana con duración de 1:30 hrs, en las cuales se impartieron los temas " Comunicacion Asertiva" y "Resiliencia" a los cuales asistieron un total de 16 jovenes. Mediante el programa PALOMA y en respuesta al programa Sendero Seguro se intervino en el CECyTEJ La Duraznera se impacto a un total de 144 jovenes de este plantel .Y por ultimo en el mes de Diciembre se siguio trabajando con la etapa 6 Curso de Seguimiento con los jovenes asistentes al campamento , esto se llevo a cabo en la colonia El Vergel dentro del templo del Señor milagroso a estas ultimas 4 sesiones asistieron un total de 8 jovenes , y asi se finaliza este programa.Mediante PALOMA se dio inicio a las terapias grupales dentro de la preparatoria 16 como seguimiento a los jovenes que se les impartio los temas de proyecto de vida .
03 | CEINAA (Centro de intervención y atención de adicciones .Antes Centro de Atención Primaria en Adicciones (COMUCAT) San Martín de las Flores. | En el mes de Octubre atendieron 36 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias a las cuales se les atiende con terapia ambulatoria que consta de 10 sesiones con duracion de una hora por semana, asi mismo se brindó orientacion a familias y así mismo se atendieron un total de 13 personas que asistieron al area de trabajo social de nuestro CEINAA , otra de las actividades realizadas fue la participacion en una estacion de radio dentro de la preparatoria 16 de la colonia San Martin de las Flores en la cual se hablo sobre el impacto del consumo de la droga llamada " Cristal". En el mes de Noviembre se atendieron un total de 45 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias, orientación a familias , así mismo se brindaron 80 sesiones de psicología , cada sesión con duración de 1 hora , 17 personas asisitieron a trabajo social donde se analiza la problematica y se canaliza al lugar indicado , otra de las actividades que se realizaron fue la imparticion de talleres como parte del programa " Nocaut contra las Adicciones" en un gimnasio de Box de la colonia San Martin de las Flores , al cual asistieron 5 hombres y 7 mujeres. Y por ultimo en el mes de Diciembre se atendieron un total de 32 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias a terapia psicologica tomando en cuenta que son un total de 10 sesiones para completar el proceso ambulatorio, tambien se brindo orientacion a familiares , así mismo se atendieron un total de 15 personas que asistieron a trabajo social . Otra de las actividades realizadas se llevo a cabo la derivacion de un usuario a un Centro de tratamiento del municipio. Tambien se llevo a cabo una escuela para padres dentro de nuestras instalaciones en la cual se impartieron los siguientes temas "Factores de proteccion de riesgo", " Comunicación Asertiva" y " Relaciones familiares y estilo de crianza" en la cual se impacto a un total de 11 mujeres y 7 hombres .
04 | Regularización y estandarización de los Centros de Rehabilitación de San Pedro Tlaquepaque | Durante el mes de octubre se realizaron un total de 10 atenciones a usuarios , padres de familia y asesorías a centros de tratamiento del municipio , así mismo se realizaron 4 canalizaciones a nuestro CEINAA de estos 3 mujeres y 1 hombre que requirieron de ayuda psicológica , por otra parte se realizaron un total de 4 derivaciones a centros de tratamiento , todos hombres , estos centros son Neotlalli, Hacia un nuevo horizonte, Albergue los reyes y Instituto Insight , en lista de espera tenemos a un total de 5 usuarios. En nuestro curso RECETT se llevaron a cabo la 6,7,8 y 9 sesión durante cada lunes del mes con la participación de diferentes dependencias como Padrón y licencias, CECAJ Y" Procuraduría de Protección de Niños , Niñas y adolescentes" con estas sesiones se concluye el curso con la asistencia de 20 centros de tratamiento especializados en adicciones, acudieron 58 personas al curso de los cuales 14 fueron mujeres y 44 hombres, 15 invitados especiales de 9 áreas o dependencias del municipio y del estado. Se tuvo la participación de 5 representantes en presídium. Por ultimo del 1 al 10 de octubre se hizo la entrega de 180 despensas repartidas entre los centros Vida salud y voluntad, Reina fénix, Neotlalli, Mi reinserción, La visión del mañana, Jalisco sin adicciones, de tratamiento quienes colaboran con COMUCAT en la generación de becas para usuarios canalizados a estos centros.Durante el mes de Noviembre se realizaron un total de 10 atenciones a usuarios , padres de familia, asesorias a centros de tratamiento , así mismo se realizaron 4 canalizaciones a nuestro CEINAA de estos 1 mujer y 3 hombres, otra de las actividades realizadas fueron 3 derivaciones a centros de tratamiento , por ultimo en lista de espera de algun lugar de tratamiento tenemos a 2 hombres y 1 mujer. Por ultimo en el me de Diciembre se brindaron un total de 3 atenciones a usuarios , padres de familia y asesorias a centros , 1 canalizacion a nuestro CEINAA, se realizaron un total de 2 derivaciones a centros de tratamiento. Así mismo se realizo la quinta reunion tecnica del programa RECETT en donde se conto con la presencia de COPRISJAL Y CECAJ, Inspeciion Ambiental y Proteccion Civil y Bomberos del Municipio de Tlaquepaque . Empezando el mes se inicio con un nuevo curso llamado CIMTRA ( Curso-Taller de introduccion a los Modelos de Tratamiento para la rehabilitacion de Adicciones ) suman un total de 6 sesiones con 6 horas de duración al cual han asistido 54 personas que forman parte de centros de tratamiento del municipio.